GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

ZA 2025. GODINU

Izvještajno razdoblje: od 1. siječnja do 31. prosinca 2025.

Nositelj izrade: Općina Velika

UVOD

Praćenje i vrednovanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave obuhvaća procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu strateškog planiranja. Izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini lokalne samouprave te široj javnosti o statusu provedbe akata strateškog planiranja.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa izrađuje se u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene člankom 26. stavkom 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22).

Obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa samoupravnih jedinica propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 44/23).

Izmjenama zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja NN 151/2022) ukinuta je obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLS je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno tijelo JLS, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje u skladu s Uputama za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Dokument: UI-GI/PP-2 Inačica: 1.1, prosinac 2023.) i javno objavljuje.

Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice lokalne samouprave dostavlja regionalnom koordinatoru usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine.

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinicu lokalne samouprave, koji izrađuje i donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima jedinice lokalne samouprave, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja.

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se izrađuje u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 123/17,151/22) te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (,,Narodne novine", broj 37/23.). Njime se opisuje i osigurava postizanje ciljeva iz hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja, te isti čini poveznicu mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu jedinice lokalne samouprave (aktivnostima i projektima), a vrijedi za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Odluku o donošenju Provedbenog programa Općine Velika za razdoblje 2021. – 2025. godine donio je Općinski načelnik Općine Velika dana 13. prosinca 2021. godine.

Ovo godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Velika za 2025. godinu obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine (izvještajno razdoblje).

PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Tijekom izvještajnog razdoblja, Općinski načelnik Općine Velika obavljao je izvršne funkcije u okviru samoupravnih poslova koje mu propisuje zakon. Osiguravao je provedbu odluka Općinskog vijeća, koordinirao rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, nadzirao njihovu učinkovitost te izvršavao druge zadatke sukladno zakonima, Statutu Općine i aktima Općinskog vijeća.

Tijekom 2025. godine provedeni su i lokalni izbori. Na izborima održanim u svibnju 2025. aktualni načelnik zadržao je svoju funkciju te će obnašati dužnost općinskog načelnika i u narednom mandatu na čelu Općine Velika.

Aktivnosti predviđene Provedbenim programom Općine za razdoblje 2021. – 2025. provodile su se u skladu s planiranim projektima i prioritetima.

Općina Velika tijekom izvještajnog razdoblja usmjerila je svoje djelovanje na aktivnosti od lokalnog i šireg značaja s ciljem održivog gospodarskog, prostornog i društvenog razvoja, unapređenja kvalitete života svojih stanovnika te cjelokupnog razvoja zajednice. Ovaj smjer Općina planira nastaviti i u budućem razdoblju.

IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Izvješće o napretku u provedbi mjera izrađuje se na temelju tabličnog prikaza koji je sastavni dio Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa za 2025. godinu Općine Velika, a Prilog je ovom dokumentu.

Izvješće o napretku u provedbi mjera sastoji se od: podataka o proračunskim sredstvima koja su iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu pojedine mjere; sažete analize statusa provedbe mjera; opisa statusa svake pojedine mjere te zaključka o ostvarenom napretku mjera u Provedbenom programu Općine Velika za razdoblje 2021.-2025. godine, a za one mjere koje se ne izvršavaju u skladu s planiranom dinamikom provedbe navesti preporuku radnji nužnih za otklanjanje prepreka u provedbi (u skladu sa statusom provedbe mjera i podacima o postignuću ključnih aktivnosti za provedbu mjera navedenim u Prilogu 1).

Važno je napomenuti kako se sve mjere iz samoupravnog djelokruga rada Općine provode kontinuirano tijekom važenja strateškog akta.

U nastavku se nalaze podaci o utrošenim proračunskim sredstvima i statusu provedbe mjera.

Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

Provedbenim programom je utvrđen i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere, na način da je za pojedinu mjeru planirani trošak provedbe te su navedene stavke u proračunu jedinice lokalne samouprave na kojima će se planirati procijenjeni iznosi.

Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 20 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 3.723.505,31 €.

Tablica 1.Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

| Red.br. | Naziv mjere | Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu EUR | Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS | Iznos utrošenih sredstava u 2025. godini EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mjera 1.1.1. Razvoj poduzetništva i obrtništva | 46.000,00 | A101102 Potpore za razvoj poduzetništva | 45.298,87 |
| 2. | Mjera 1.1.3. Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture | 4.000,00 | A101103 Ulaganje u poduzetničku zonu - Velika | 0,00 |
| 3. | Mjera 1.2.1. Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi | 61.937,76 | A101201 Tekuće potpore poljoprivredi A101202 Sajmovi, izložbe, natjecanja A101203 Naknada štete u slučaju elementarnih nepogoda A101204 Uređenje ruralne infrastrukture-održavanje poljskih puteva A101205 Uređenje ruralne infrastrukture-održavanje vodnih kanala A101206 Rashodi u vezi provođenja zakona o poljoprivrednom zemljištu A101207 Financiranje programa udruga u poljoprivredi | 46.637,15 |
| 4. | Mjera 1.3.2. Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu | 137.935,38 | A101701 Financiranje rada turističke zajednice A101702 Ulaganja u svrhu razvoja turizma A102105 Financiranje rada ZLATNI PAPUK d.o.o. K101702 Izgradnja sportsko rekreacijskog parka ZIP LINE K101704 Izgradnja poučno edukativne staze prema Starom gradu | 129.859,19 |
| 5. | Mjera 2.1.1 Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti | 94.065,48 | A100601 Financiranje aktivnosti osnovnih škola K101902 Nabavka opreme | 82.792,62 |
| 6. | Mjera 2.1.2. Omogućavanje jednakog pristupa obrazovanju | 42.500,00 | A100403 Stipendije i školarine A100404 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola A102103 Sufinanciranje studenata temeljem sporazuma s PSŽ | 39.696,00 |
| 7. | Mjera 2.2.3. Ublažavanje socioekonomskih razlika stanovništva | 62.300,00 | A100401 Jednokratne pomoći socijalno ugroženima A100405 Briga za osobe starije životne dobi | 54.760,43 |
| 8. | Mjera 2.3.1. Ulaganje u razvoj sporta | 176.987,86 | A100801 Donacije športskim društvima K101504 Izgradnja i opremanje dječjih igrališta K101511 Sportski i rekreacijski objekti | 168.257,26 |
| 9. | Mjera 2.4.1. Ulaganje u kulturu i kulturnu infrastrukturu | 68.000,00 | K100703 Ulaganja u objekte kulture A100901 Donacije vjerskim zajednicama | 40.159,94 |
| 10. | Mjera 2.4.2. Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava | 155.900,00 | A100701 Donacije udrugama kulture A100702 Kulturne manifestacije | 126.856,61 |
| 11. | Mjera 2.5.1. Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva | 21.450,00 | A100407 Financiranje udruga socijalnog karaktera A100408 Financiranje udruga proizašlih iz Domovinskog rata A100409 Financiranje Crvenog križa i službe traženja A101801 Redovna djelatnost civilnih udruga | 20.469,42 |
| 12. | Mjera 2.6.1. Ulaganje u cestovni i željeznički promet | 566.345,53 | K101402 Izgradnja i modernizacija cesta K101404 Izgradnja parkirališta K101405 Izgradnja pješačkih i biciklističkih staza K101408 Komunalno opremanje cestovne infrastrukture | 503.556,76 |
| 13. | Mjera 2.6.2. Ulaganje u sustave vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda | 5.000,00 | K101407 Komunalna infrastruktura - vodovodna i kanalizacijska mreža | 3.617,10 |
| 14. | Mjera 2.6.3. Ulaganje u lokalnu komunalnu infrastrukturu, sustav opskrbe prirodnim plinom i električnu energiju | 884.317,91 | A100301 Održavanje javne rasvjete A100302 Održavanje javnih zelenih površina A100303 Održavanje nerazvrstanih cesta A100304 Održavanje nerazvrstanih cesta - zimska služba A100305 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda A100306 Održavanje groblja A100307 Održavanje čistoće javnih površina A100308 Održavanje društvenih domova i ostalih građevina javne namjene A100309 Ostali rashodi vezano uz održavanje infrastrukture A100311 Komunalni pogon A100312 Javni radovi – HZZ A101501 Vozni park A101502 Održavanje postrojenja i opreme K101401 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete K101403 Izgradnja i uređenje mjesnih groblja K101509 Izgradnja Trga sv. Augustina u Velikoj K101512 Kapitalna ulaganja u društvene domove | 628.275,45 |
| 15. | Mjera 2.7.1. Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama | 189.542,67 | A101601 Sanacija odlagališta otpada A101602 Zbrinjavanje komunalnog otpada A101603 Zbrinjavanje životinja s javnih površina A101604 Usluge deratizacije A101605 Sufinanciranje rashoda reciklažnog dvorišta Velika A101606 Uzobrazno-informativne aktivnosti K101602 Sufinanciranje izgradnje i opremanje reciklažnog dvorišta - Vinogradine | 140.549,70 |
| 16. | Mjera 2.7.2. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora energije | 775.071,65 | K101515 Zemljišta, objekti, oprema i uređaji za potrebe javne namjene K101519 Uređenje zgrade općine | 694.957,69 |
| 17. | Mjera 2.8.1. Poticanje pronatalitetne politike | 790.101,80 | A100402 Naknade za novorođenu djecu A100411 Pomoć mladim obiteljima A100502 Sufinanciranje smještaja djece u druge vrtiće K101503 Dječji vrtić Velika A101901 Redovan rad dječjeg vrtića A101903 Predškola | 156.724,81 |
| 18. | Mjera 3.1.1. Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave | 856.461,70 | A100101 Redovan rad općinskih službi A100102 Otplata primljenih zajmova A100103 Proračunska zaliha K100101 Nabavka dugotrajne imovine A100201 Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela A100202 Političke stranke A100203 Provođenje izbora | 712.136,64 |
| 19. | Mjera 3.2.1. Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja | 53.360,00 | A101301 Prostorno uređenje | 24.966,00 |
| 20. | Mjera 3.3.2. Unapređenje sustava zaštite od velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća | 121.500,00 | A101001 Vatrogasna zajednica požeštine A101002 DVD - redovan rad A101003 DVD - kapitalna ulaganja A101004 Javna vatrogasna postrojba A101005 Civilna zaštita A101006 HGSS | 103.933,67 |
|  | SVEUKUPNO: | 5.112.777,74 € | SVEUKUPNO: | 3.723.505,31 |

Analiza statusa provedbe mjera

Od ukupno 20 mjera utvrđenih Provedbenim programom, tijekom izvještajnog razdoblja provedba je u potpunosti završena za svih 20 mjera te iste imaju status „provedeno“.

Tablica 2.Prikaz statusa provedbe mjera

| Red. br. | Naziv mjere | Status provedbe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mjera 1.1.1. Razvoj poduzetništva i obrtništva | PROVEDENO |
| 2. | Mjera 1.1.3. Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture | PROVEDENO |
| 3. | Mjera 1.2.1. Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi | PROVEDENO |
| 4. | Mjera 1.3.2. Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu | PROVEDENO |
| 5. | Mjera 2.1.1 Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti | PROVEDENO |
| 6. | Mjera 2.1.2. Omogućavanje jednakog pristupa obrazovanju | PROVEDENO |
| 7. | Mjera 2.2.3. Ublažavanje socioekonomskih razlika stanovništva | PROVEDENO |
| 8. | Mjera 2.3.1. Ulaganje u razvoj sporta | PROVEDENO |
| 9. | Mjera 2.4.1. Ulaganje u kulturu i kulturnu infrastrukturu | PROVEDENO |
| 10. | Mjera 2.4.2. Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava | PROVEDENO |
| 11. | Mjera 2.5.1. Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva | PROVEDENO |
| 12. | Mjera 2.6.1. Ulaganje u cestovni i željeznički promet | PROVEDENO |
| 13. | Mjera 2.6.2. Ulaganje u sustave vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda | PROVEDENO |
| 14. | Mjera 2.6.3. Ulaganje u lokalnu komunalnu infrastrukturu, sustav opskrbe prirodnim plinom i električnu energiju | PROVEDENO |
| 15. | Mjera 2.7.1. Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama | PROVEDENO |
| 16. | Mjera 2.7.2. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora energije | PROVEDENO |
| 17. | Mjera 2.8.1. Poticanje pronatalitetne politike | PROVEDENO |
| 18. | Mjera 3.1.1. Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave | PROVEDENO |
| 19. | Mjera 3.2.1. Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja | PROVEDENO |
| 20. | Mjera 3.3.2. Unapređenje sustava zaštite od velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća | PROVEDENO |

Opis statusa provedbe mjera

Mjera 1.1.1. Razvoj poduzetništva i obrtništva

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 46.000,00 €

Utrošena proračunska sredstva: 45.298,87 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Podrškom produktivnosti malih i srednjih poduzetnika i obrtnika, te uspostavom potpornih modela (olakšice i potpore) za razvoj i unapređenje poslovnog okruženja te promocijom poduzetništva osnažiti će se razvoj poduzetništva i obrtništva u županiji.

Opis statusa provedbe: Tijekom godine realizirane su potpore za razvoj poduzetništva, čime je pružena financijska podrška malim i srednjim poduzetnicima te obrtnicima s ciljem jačanja njihove konkurentnosti i unaprjeđenja poslovnog okruženja na području Općine Velika. Provedbom mjere potaknute su gospodarske aktivnosti, osnažen lokalni poduzetnički sektor te su ostvareni preduvjeti za daljnji razvoj i promociju poduzetništva.

Mjera 1.1.3. Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 4.000,00 €

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Svrha ove mjere je da se ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu, uspostavom, opremanjem poduzetničkih zona, centara i inkubatora, razvojnih agencija, tehnoloških parkova, co-working prostora i druge poduzetničke potporne infrastrukture dodatno unaprijedi poslovno okruženje i poduzetnička infrastruktura.

Opis statusa provedbe: Tijekom godine realizirana su ulaganja u poduzetničku zonu Velika, čime je unaprijeđena komunalna i infrastrukturna opremljenost zone te su dodatno poboljšani uvjeti za razvoj postojećih i dolazak novih poduzetnika. Provedbom planiranih aktivnosti osnažena je poduzetnička infrastruktura na području Općine Velika, a utrošena sredstva usmjerena su na stvaranje kvalitetnijeg i konkurentnijeg poslovnog okruženja.

Mjera 1.2.1. Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 61.937,76 €

Utrošena proračunska sredstva: 46.637,15 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Ulaganjem u infrastrukturu za preradu i skladištenje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, investiranjem u sustave navodnjavanja te razvijanjem i podrškom za uvođenju sustava kvalitete u poljoprivredi i akvakulturi, poticanjem proizvodnje autohtonih tradicijskih proizvoda ojačat će se produktivnost u poljoprivredi.

Opis statusa provedbe: Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika provodila je aktivnosti usmjerene na jačanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje ruralne infrastrukture. Kroz program tekućih potpora poljoprivredi pružena je financijska podrška poljoprivrednim proizvođačima, dok su sudjelovanjem na sajmovima, izložbama i natjecanjima promovirani lokalni proizvodi i poljoprivredna djelatnost. Vezano uz elementarne nepogode, isplaćene su naknade štete sukladno utvrđenim kriterijima. Posebna pozornost posvećena je uređenju ruralne infrastrukture, uključujući održavanje poljskih puteva i vodnih kanala, čime su poboljšani uvjeti za pristup poljoprivrednim površinama i unaprijeđena funkcionalnost poljoprivrednog zemljišta. Također su podmireni rashodi vezani uz provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu te su financirani programi udruga u poljoprivredi.

Mjera 1.3.2. Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 137.935,38 €

Utrošena proračunska sredstva: 129.859,19 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Razvijanjem kapaciteta kako bi se uspostavile funkcionalne i održive turističke destinacije s cjelovitim turističkim doživljajem te integralno upravljanje destinacijama u svrhu kvalitetnih objedinjenih turističkih ponuda i ponuda s dodatnim sadržajima unaprijedit će turističku infrastrukturu.

Opis statusa provedbe: Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika provodila je aktivnosti usmjerene na daljnje unaprjeđenje turističke ponude i razvoj održive turističke destinacije. Osigurano je financiranje rada Turističke zajednice, čime je omogućena provedba promotivnih aktivnosti, organizacija događanja i kontinuirano upravljanje destinacijom. Također su realizirana ulaganja u razvoj turizma kroz infrastrukturne i sadržajne projekte, kao i financiranje rada trgovačkog društva Zlatni Papuk d.o.o., koje upravlja dijelom turističke infrastrukture. Provedeni su projekti izgradnje sportsko-rekreacijskog parka ZIP LINE te poučno-edukativne staze prema Starom gradu, čime je dodatno obogaćena turistička ponuda Općine Velika i unaprijeđena atraktivnost destinacije za posjetitelje.

Mjera 2.1.1 Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 94.065,48 €

Utrošena proračunska sredstva: 82.792,62 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Jačanjem kvalifikacijskih standarda nastavnika i ravnatelja te privlačenje i zadržavanjem kvalitetnih odgojno-obrazovnih djelatnika, ulaganjem u infrastrukturu i opremanje u području osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja, osiguravanjem uvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave, modernizacijom programa obrazovanja odraslih unaprijedit će se sustav odgoja, obrazovanja i znanosti u županiji.

Opis statusa provedbe: Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika osigurala je sredstva za financiranje aktivnosti osnovnih škola na svom području, čime je doprinijela stabilnom i kvalitetnom odvijanju odgojno-obrazovnog procesa. Kroz kapitalna ulaganja izvršena je nabavka potrebne opreme, čime su unaprijeđeni materijalni uvjeti rada te poboljšana opremljenost školskih prostora. Navedene aktivnosti doprinijele su podizanju standarda obrazovanja i stvaranju kvalitetnijih uvjeta za učenike i nastavno osoblje.

Mjera 2.1.2. Omogućavanje jednakog pristupa obrazovanju

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 42.500,00 €

Utrošena proračunska sredstva: 39.696,00 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Opremanjem obrazovnih i odgojnih institucija opremom za osobe s posebnim potrebama, osiguravanjem stipendija za učenike i studente sa slabijim imovinskim stanjem, usmjeravanjem osoba koje su rano napustile školovanja u sustav cjeloživotnog obrazovanja i prekvalifikacije te subvencioniranjem javnog prijevoza učenika i studenata doprinijet će se jednakom pristupu obrazovanju.

Opis statusa provedbe: Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika kontinuirano je osiguravala financijsku potporu učenicima i studentima kroz dodjelu stipendija i školarina, čime je pridonijela smanjenju financijskih prepreka u obrazovanju. Također je provedeno sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, čime je omogućena bolja dostupnost obrazovnih institucija učenicima s područja Općine. U okviru sporazuma s Požeško-slavonskom županijom nastavljeno je sufinanciranje studenata, čime je dodatno podržano visoko obrazovanje mladih.

Mjera 2.2.3. Ublažavanje socioekonomskih razlika stanovništva

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 62.300,00 €

Utrošena proračunska sredstva: 54.760,43 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Osiguranjem prehrane za djecu, ogrijava za osobe u potrebi, smještaja socijalno ugroženima, rješavanjem problema beskućnika osiguranjem „pučkih“ kuhinja te pružanjem financijskih i druga pomoć osobama u potrebi doprinosit će se ublažavanju socio-ekonomskih razlika stanovništva.

Opis statusa provedbe: Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika osiguravala je jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama i kućanstvima, sukladno zaprimljenim i odobrenim zahtjevima, čime je pružena izravna financijska podrška najranjivijim skupinama stanovništva. Također su provedene aktivnosti u okviru programa brige za osobe starije životne dobi, kojima se nastojalo unaprijediti kvaliteta života starijih osoba te osigurati dodatna socijalna sigurnost i potpora u svakodnevnom životu.

Mjera 2.3.1. Ulaganje u razvoj sporta

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 176.987,86 €

Utrošena proračunska sredstva: 168.257,26 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Razvojem infrastrukture za sport, jačanjem kapaciteta u sustavu sporta, poboljšanjem sustava upravljanja sportskom infrastrukturom i kapacitetima, poboljšanjem dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja osnažit će se razvoj sporta.

Opis statusa provedbe: Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika osigurala je financijsku potporu sportskim društvima kroz program donacija, čime je omogućeno redovito funkcioniranje klubova, sudjelovanje na natjecanjima te uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti. Provedena su i kapitalna ulaganja u izgradnju i opremanje dječjih igrališta, kao i u sportske i rekreacijske objekte, čime je unaprijeđena sportska infrastruktura te povećana dostupnost kvalitetnih sadržaja za rekreaciju i aktivno provođenje slobodnog vremena.

Mjera 2.4.1. Ulaganje u kulturu i kulturnu infrastrukturu

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 68.000,00 €

Utrošena proračunska sredstva: 40.159,94 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Obnovom i rekonstrukcijom kulturnih znamenitosti i baštine, poboljšanjem sustava upravljanja kulturnom baštinom, osnivanjem, izgradnjom, obnovom knjižnica, kazališta, arhiva i dr. te obnovom sakralnih objekata unaprijedit će se kultura i kulturna infrastruktura.

Opis statusa provedbe: Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika provela je ulaganja u objekte kulture, uključujući obnovu i rekonstrukciju kulturnih znamenitosti i baštine, čime su unaprijeđeni uvjeti za kulturne aktivnosti lokalnog stanovništva. Također su dodijeljene donacije vjerskim zajednicama, čime je omogućeno očuvanje sakralnih objekata i poticanje kulturnog djelovanja u zajednici. Realizacijom ovih aktivnosti poboljšana je kulturna infrastruktura i sustav upravljanja kulturnom baštinom na području Općine Velika.

Mjera 2.4.2. Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 155.900,00 €

Utrošena proračunska sredstva: 126.856,61 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Jačanjem kapaciteta kulturnih društava i kulturno umjetničkih programa, podizanjem svijesti i razumijevanja ključnih dionika i stanovnika Županije o važnosti kulturno umjetničkih programa i rada kulturnih društava, promoviranjem kulturno umjetničkih programa i kulturnih društava, poticanjem zapošljavanja u kulturnim djelatnostima te razvojem medija i medijske pismenosti ojačat će se kulturno umjetnički programi i društva.

Opis statusa provedbe: Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika dodijelila je donacije kulturnim udrugama, čime je osigurana stabilna financijska podrška za njihovo djelovanje i razvoj kapaciteta. Osim toga, provedene su brojne kulturne manifestacije koje su potaknule sudjelovanje lokalnog stanovništva, promicale kulturnu baštinu te unaprijedile vidljivost i prepoznatljivost kulturno-umjetničkih programa u zajednici. Realizacijom ove mjere unaprijeđeni su uvjeti za rad kulturnih društava i kulturno-umjetničkih programa, postignuto je aktivnije sudjelovanje zajednice u kulturnim događanjima.

Mjera 2.5.1. Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 21.450,00 €

Utrošena proračunska sredstva: 20.469,42 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Poboljšanjem uvjeta rada OCD-ova, izgradnjom/adaptacijom prostora za rad OCD-ova, dodjelom prostora za rad te sufinanciranje opreme za rad OCD, poticanjem i jačanjem suradnje između OCD-ova, poticanjem rada OCD-ova koja se bave socijalnim poduzetništvom i socijalnim pitanjima osnažit će se rad i djelovanje OCD-ova

Opis statusa provedbe: Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika osigurala je financijsku podršku za redovnu djelatnost i aktivnosti udruga socijalnog karaktera, udruga proizašlih iz Domovinskog rata, Crvenog križa i službe traženja, čime je unaprijeđen rad civilnog sektora na lokalnoj razini. Dodatno, provedbom mjere sufinancirana je oprema za rad udruga, potaknuta suradnja između organizacija civilnog društva te omogućeni prostorni uvjeti za njihov rad. Aktivnosti OCD-ova bile su usmjerene na socijalno poduzetništvo, socijalna pitanja i povećanje uključenosti građana u lokalne inicijative.

Mjera 2.6.1. Ulaganje u cestovni i željeznički promet

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 566.345,53 €

Utrošena proračunska sredstva: 503.556,76 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Izgradnjom, rekonstrukcijom i modernizacijom prometnica regionalnog i lokalnog karaktera, izgradnjom brzih cesta na području županije te njihov priključak na autoput, poticanjem i razvijanje međumjesnog putničkog prijevoza, izgradnjom i modernizacijom pješačkih staza i nogostupa poboljšanjem, modernizacijom i izgradnjom željezničke infrastrukture te izgradnjom i modernizacijom biciklističkih staza unaprijedit će se cestovni i željeznički promet u županiji.

Opis statusa provedbe: Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika realizirala je aktivnosti izgradnje i modernizacije cesta, izgradnje parkirališta te pješačkih i biciklističkih staza. Također je izvršeno komunalno opremanje cestovne infrastrukture, čime su osigurani sigurniji i funkcionalniji prometni pravci za sve korisnike. Provedbom mjere unaprijeđena je prometna povezanost unutar Općine Velika i s okolnim područjima, povećana je sigurnost sudionika u prometu, te su stvoreni preduvjeti za daljnji razvoj održivog i modernog cestovnog, pješačkog i biciklističkog prometa.

Mjera 2.6.2. Ulaganje u sustave vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanje

otpadnih voda

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 5.000,00 €

Utrošena proračunska sredstva: 3.617,10 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Ulaganjem u građevine za javnu vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati, uređaje za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, cjevovode i vodoopskrbnu mrežu, ulaganjem u građevine za javnu odvodnju – kanale za prikupljanje i odvodnju komunalnih otpadnih voda, kolektore, crpne stanice, uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, građevine i oprema za gospodarenje otpadnim muljem nastalim u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijamnik i dr. razviti će se održiv sustav vodoopskrbe te javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Opis statusa provedbe: Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika realizirala je sve aktivnosti predviđene proračunom, uključujući radove na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži. Provedbom mjere poboljšana je funkcionalnost i pouzdanost sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje otpadnih voda, osigurana bolja kvaliteta vode za stanovništvo te smanjen negativni utjecaj na okoliš. Provedbom mjere stvoreni su preduvjeti za održivo upravljanje vodnim resursima i infrastrukturom u Općini Velika.

Mjera 2.6.3. Ulaganje u lokalnu komunalnu infrastrukturu, sustav opskrbe

prirodnim plinom i električnu energiju

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 884.317,91 €

Utrošena proračunska sredstva: 628.275,45 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Ulaganjem u komunalnu infrastrukturu i usluge, unapređenjem distribucijske mreže električne energije, izgradnjom i proširenjem plinske mreže, izgradnjom azila za životinje unapređuje se i razvija lokalna i ostala infrastruktura.

Opis statusa provedbe: Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika realizirala je sve planirane aktivnosti, uključujući održavanje i modernizaciju javne rasvjete, javnih zelenih površina, nerazvrstanih cesta (uključujući zimsku službu), groblja, društvenih domova i ostalih javnih građevina te sustava javne odvodnje oborinskih voda. Dodatno su provedeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete, uređenju mjesnih groblja, kapitalnim ulaganjima u društvene domove te izgradnji Trga sv. Augustina u Velikoj, čime je unaprijeđena komunalna i društvena infrastruktura u općini. Provedbom mjere poboljšani su uvjeti života građana, osigurana pouzdana opskrba energijom i razvijena održiva lokalna infrastruktura.

Mjera 2.7.1. Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 189.542,67 €

Utrošena proračunska sredstva: 140.549,70 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Unaprjeđenjem održivog gospodarenja tlom, vodama i bioraznolikošću te očuvanju kvalitete tla i vode, kadrovskim jačanjem institucija u području zaštite prirode, usklađivanjem izvještavanja o stanju okoliša na području PSŽ s EU metodologijom praćenja i izvještavanja, provođenjem i poticanjem aktivnosti za reciklažu otpada postići će se s djelotvornije očuvanje prirode i okoliš. Poticati će se kružno i zeleno gospodarstvo, sanacija i zatvaranje odlagališta otpada.

Opis statusa provedbe: Općina Velika realizirala je sve planirane aktivnosti, uključujući sanaciju odlagališta otpada, zbrinjavanje komunalnog otpada i životinja s javnih površina, provedbu deratizacije te sufinanciranje rada reciklažnog dvorišta Velika. Dodatno su provedene edukativno-informativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti građana o pravilnom odlaganju otpada i očuvanju okoliša, kao i izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Vinogradinama, čime je unaprijeđena lokalna infrastruktura za gospodarenje otpadom. Provedbom mjere poboljšani su uvjeti za očuvanje prirodnih resursa, povećana učinkovitost sustava gospodarenja otpadom te promovirane prakse kružnog i zelenog gospodarstva.

Mjera 2.7.2. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora

energije

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 775.071,65 €

Utrošena proračunska sredstva: 694.957,69 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Poticanjem i provođenjem mjera, projekta i programa energetske učinkovitosti u zgradama javne i stambene namjene, javne rasvjete, povećanjem energetske samodostatnosti i učinkovitosti alternativnih izvora energije, ulaganjem u čiste tehnologije povezane s vodikom, promicanjem energetske tranzicije i korištenje obnovljivih izvora energije, poticanjem izgradnje bioplinskih postrojenja te mini hidroelektrana i solarnih sustava kao alternativnih izvora energije te poticanjem i izgradnjom električnih punionica za automobile postići će se povećanje energetske učinkovitosti i uspješnijoj ekološkoj tranziciji.

Opis statusa provedbe: Općina Velika realizirala je sve planirane aktivnosti, uključujući ulaganja u energetsku učinkovitost zgrada javne namjene, uređenje i modernizaciju zgrade Općine te nabavu potrebne opreme i uređaja za javne objekte. Dodatno su provedene aktivnosti usmjerene na poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i ekološke tranzicije, čime je unaprijeđena energetska učinkovitost lokalnih objekata, smanjena potrošnja energije i povećana održivost infrastrukture. Provedbom mjere ostvareni su značajni doprinosi u području energetske učinkovitosti i ekološke tranzicije na području Općine Velika.

Mjera 2.8.1. Poticanje pronatalitetne politike

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 790.101,80 €

Utrošena proračunska sredstva: 156.724,81 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Ulaganjem u infrastrukturu i opremanje u području predškolskog odgoja, unaprjeđenjem usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja, omogućavanjem produženog rada predškolskih ustanova, subvencioniranjem prijevoza, prehrane i udžbenika učenicima i studentima, osiguravanjem stambenog fonda radi zbrinjavanja i zadržavanja obitelji unapređenjem dostupnosti i kvalitete podrške roditeljstvu u zajednici, poticanjem fleksibilnog radnog vremena za majke s djecom do određene dobi.

Opis statusa provedbe: Općina Velika realizirala je sve planirane aktivnosti, uključujući financijsku podršku mladim obiteljima, isplate naknada za novorođenu djecu, sufinanciranje smještaja djece u vrtiće i predškolskih programa te redovan rad i opremanje Dječjeg vrtića Velika. Također su osigurani kvalitetni uvjeti za predškolski odgoj i produženi rad ustanova, što je doprinijelo unapređenju dostupnosti i kvalitete podrške roditeljstvu u zajednici.

Mjera 3.1.1. Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 856.461,70 €

Utrošena proračunska sredstva: 712.136,64 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Svrha ove mjere je jačanje i unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti javne uprave, jačanje transparentnosti rada javne uprave i uključivanje građana kroz participativno upravljanje te promocija aktivnosti javne uprave i javnih politika.

Opis statusa provedbe: Općina Velika realizirala je sve planirane aktivnosti, uključujući redovan rad općinskih službi, otplatu primljenih zajmova, održavanje proračunske zalihe, nabavku dugotrajne imovine te redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela. Također su uspješno provedene aktivnosti vezane uz političke stranke i provođenje izbornih procesa, uz osiguranje potpune transparentnosti i efikasnog funkcioniranja lokalne uprave. Digitalizacija i modernizacija administrativnih procesa omogućila je poboljšanu dostupnost usluga građanima te unaprijedila participativno upravljanje.

Mjera 3.2.1. Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 53.360,00 €

Utrošena proračunska sredstva: 24.966,00 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Izradom prostorno-planske dokumentacije, praćenjem postotka izgrađenosti u prostornim planovima, izmjenom i nadopunom prostorno-planske dokumentacije , sustavnim praćenje stvarnog korištenja i planirane namjene zemljišta, kontrolom urbanizacije i širenja građevinskih područja određenih prostornim

planovima, zaustavljanjem daljnje degradacije krajobraza intenzivnom, nezakonitom i/ili neprimjerenom gradnjom, uređivanjem i ažuriranje katastarskih i zemljišno-knjižnih evidencija će se unaprijediti sustav prostornog planiranja.

Opis statusa provedbe: Općina Velika realizirala je sve aktivnosti predviđene proračunom i Planom provedbe, uključujući izradu i ažuriranje prostorno-planske dokumentacije, praćenje postotka izgrađenosti u prostornim planovima, te izmjene i nadopune dokumentacije.

Mjera 3.3.2. Unapređenje sustava zaštite od velikih nesreća, prirodnih nepogoda

i drugih nesreća

Nositelj provedbe mjere: Općina Velika

Planirani trošak provedbe mjere za 2025. godinu: 121.500,00 €

Utrošena proračunska sredstva: 103.933,67 €

Status provedbe mjere: Provedeno

Svrha provedbe mjere: Jačanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite, ulaganjem u objekte i/ili opremanje objekata operativnih snaga civilne zaštite, izrada procjena rizika od katastrofa za područje županije, izrada ocjene spremnosti sustava civilne zaštite za djelovanje te izradom planova za jačanje operativne sposobnosti snaga civilne zaštite unaprijedit će se sustav zaštite od velikih nesreća i prirodnih nesreća.

Opis statusa provedbe: Općina Velika realizirala je sve predviđene aktivnosti sukladno proračunu i Planom provedbe. Ulaganja su uključivala jačanje operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite, financiranje redovnog rada i kapitalnih ulaganja u dobrovoljna vatrogasna društva (DVD), Javnu vatrogasnu postrojbu, HGSS te aktivnosti Civilne zaštite. Također su izrađene procjene rizika od katastrofa za područje županije, ocjene spremnosti sustava civilne zaštite za djelovanje i planovi za jačanje operativne sposobnosti snaga civilne zaštite.

Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Sve mjere predviđene programom uspješno su dovršene te su na kraju godine imale status „Provedeno“, čime je potvrđeno da su planirane aktivnosti i ciljevi u potpunosti ostvareni.

Ovim se može zaključiti da Općina Velika provodi sve zadane mjere strateškog akta planiranom dinamikom, čime aktivno doprinosi razvoju sustava strateškog upravljanja na razini Požeško-slavonske županije, ali i Republike Hrvatske, dok istovremeno strateški planira i provodi mjere koje ostvaruju lokalne razvojne ciljeve i podižu kvalitetu života svih stanovnika Općine.

Tijekom izvještajnog razdoblja održani su i lokalni izbori, pri čemu je na čelu Općine ostao isti načelnik, što je osiguralo kontinuitet u provedbi lokalnih politika i strateških aktivnosti.

Najviše proračunskih sredstava koja su predmet analize Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Velika za 2025. godinu utrošeno je na mjere:

- Mjera 2.6.3. Ulaganje u lokalnu komunalnu infrastrukturu, sustav opskrbe prirodnim plinom i električnu energiju

- Mjera 3.1.1. Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave

- Mjera 2.6.1. Ulaganje u cestovni i željeznički promet

- Mjera 2.7.2. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora energije

- Mjera 2.8.1. Poticanje pronatalitetne politike

Preporuke radnji nužnih na otklanjanje prepreka u provedbi ključnih točaka ostvarenja i/ili mjera

Budući da Općina Velika uspješno provodi mjere definirane u Provedbenom programu Općine Velika za razdoblje 2021.-2025. godine te da su sve mjere dovršene i imaju status „Provedeno“, a aktivnosti su realizirane u skladu s predviđenom dinamikom, ne postoji potreba za dodatnim radnjama ili intervencijama radi otklanjanja prepreka u postizanju ključnih ciljeva i točaka ostvarenja.

DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

U ovom dijelu izvješća navode se ciljevi javnih politika kojima se doprinosi provedbom mjera utvrđenih u provedbenom programu te u okviru pojedinog cilja nabrajaju se najvažniji rezultati koje je samoupravna jedinica ostvarila tijekom izvještajnog razdoblja. Općina će se usmjeriti na rezultate koji donose koristi građanima i od većeg su značaja za društvo u cjelini.

Iznimno u početnom ciklusu strateškog planiranja, odnosno tijekom 2021. godine, zbog činjenice da planovi razvoja nisu usvojeni, prilikom izrade Provedbenih programa jedinica lokalne samouprave bilo je dozvoljeno kao hijerarhijski nadređeni akt strateškog planiranja unijeti Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine i doprinos provedbi pripadajućih strateških ciljeva.

Po donošenju hijerarhijski nadređenih planova razvoja bilo je potrebno revidirati provedbene programe i dopuniti ih pripadajućim sadržajem (preuzeti mjere iz usvojenih planova razvoja u provedbeni program).

Općina Velika provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi sljedećih strateških ciljeva iz Plana razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine :

- 1.1. Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo

- 1.2. Povećati konkurentnosti u poljoprivredi i akvakulturi

- 1.3. Razviti održiv, inovativan i otporan turizam

- 2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti

- 2.2.  Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi

- 2.3. Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život

- 2.4. Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu

- 2.5. Osnažiti organizacije civilnog društva (OCD)

- 2.6. Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu

- 2.7. Osigurati ekološku i energetsku tranziciju

- 2.8. Osigurati demografski oporavak

- 3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom

- 3.2. Unaprijediti sustav prostornog i strateškog planiranja

- 3.3. Ojačati otpornosti na krizne situacije

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općina Velika tijekom izvještajnog razdoblja (1. siječnja do 31. prosinca 2025.):

- intenzivan rad na energetskoj obnovi zgrade Općine koja je sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i fondova EU;

- okončani radovi na izgradnji pješačke staze kroz naselje Radovanci te pješačke staze Draga-Biškupci;

- dosta se radilo na uređenju nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, uređenju groblja, ograđivanja, krčenja;

- započeli radovi na uređenju poučno-edukativne staze prema Starom gradu u sklopu projekta „Vrata Papuka“ gdje je Općina Velika Partner;

- okončani radovi na uređenju mrtvačnice na groblju Svetog Augustina u Velikoj;

- uređen društveni dom u Poljanskoj;

- uređene prostorije NK Sloga Trenkovo;

- nabavljena je kosilica za potrebe održavanja terena SRC Velika;

- uređeno školsko igralište u Trenkovu;

- uređen perivoj oko škole u Velikoj;

- produžena vodovodna mreža u naseljima Velika, Draga, Kantrovci i Smoljanovci;

- provedena je nabava za tzv. „Pametna rješenja“ u koju ulaze nabava senzora za praćenje prometa te mjerne stanice za praćenje kvalitete zraka i razine buke. Senzor za praćenje prometa postavljen je kod Vatrogasnog doma u Velikoj, a mjerne stanice za praćenje kvalitete zraka, kod Vatrogasnog doma i na stupu reflektora na stadionu (sjeveroistočno);

- provedena je akcija sadnje drveća u Velikoj i Radovancima, čime je unaprijeđena urbana i ruralna zelena infrastruktura, poboljšana kvaliteta zraka i okoliša te se doprinijelo očuvanju bioraznolikosti i vizualnog identiteta lokalne zajednice;

- isplaćene uskrsnice i božićnice umirovljenicima te stipendije za studente i učenike s područja općine;

- odlična suradnja s dvije župe (Velika i Stražeman), kao i s DVD-ima;

- tijekom 2025. godine u Općini Velika održane su brojne kulturne, društvene i zabavne manifestacije, čime je potaknuto sudjelovanje građana, promovirana lokalna kultura i tradicija te unaprijeđena društvena kohezija i turistička prepoznatljivost općine;

- druge provedene, a nespomenute aktivnosti i projekti u izvještajnom razdoblju koji su doprinijeli unaprjeđenju i razvoju lokalne zajednice.

Podaci godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa Općine Velika za 2025. godinu nalaze se u obliku tabličnog prikaza u dokumentu „Prilog 1. Tablični predložak za izradu godišnjeg izvješća o provedbi PP JLS-Općina Velika“, u prilogu ovog dokumenta.

ZAKLJUČAK

U izvještajnom razdoblju donesen je Provedbeni program Općine Velika za razdoblje 2025.–2029. godine, koji predstavlja temeljni operativni dokument za provedbu razvojnih prioriteta na lokalnoj razini. Provedbeni program donio je općinski načelnik u listopadu 2025. godine, sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te pripadajućim podzakonskim aktima i metodološkim uputama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Provedbeni program Općine Velika izrađen je kao kratkoročni akt strateškog planiranja koji se donosi za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika i vrijedi za cijelo mandatno razdoblje, a njime su definirane mjere, aktivnosti i razvojni projekti Općine Velika za razdoblje 2025.–2029. godine. Program je izrađen radi osiguravanja kontinuiteta lokalne razvojne politike te učinkovitog planiranja i provedbe razvojnih aktivnosti na području Općine.

Program doprinosi provedbi nadređenih akata strateškog planiranja, odnosno osigurava provedbu ciljeva utvrđenih Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine te Planom razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine

Provedbeni program također predviđa mogućnost godišnje revizije, čime se osigurava prilagodba provedbe stvarnim potrebama i okolnostima u lokalnoj zajednici te učinkovitost u upravljanju razvojem Općine Velika.

U nadolazećem razdoblju planira se praćenje provedbe i redovito izvještavanje o realizaciji mjera, aktivnosti i projekata utvrđenih ovim Provedbenim programom, u skladu s definiranim pokazateljima uspješnosti i postavljenim razvojnim ciljevima.

Općinski načelnik:

Robert Hofman, v.r.