## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE O PROVEDBI PP
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Općina Velika |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Općine Velika za razdoblje 2021.-2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1. siječnja - 31. prosinca 2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 12.02.2026.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti za provedbu mjera | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1.1.1. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 1.1. Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo | Razvoj poduzetništva i obrtništva | Poticanje pokretanja novih proizvodnih i uslužnih djelatnosti kroz isplatu potpora | prosinac tekuće godine | broj poduzetnika korisnika potpore | 50 | 60 | 72 | 45298.87 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Tijekom godine realizirane su potpore za razvoj poduzetništva, čime je pružena financijska podrška malim i srednjim poduzetnicima te obrtnicima s ciljem jačanja njihove konkurentnosti i unaprjeđenja poslovnog okruženja na području Općine Velika. Provedbom mjere potaknute su gospodarske aktivnosti, osnažen lokalni poduzetnički sektor te su ostvareni preduvjeti za daljnji razvoj i promociju poduzetništva.
1.1.3. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 1.1. Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo | Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture | Uređenje postojeće zgrade u poduzetničkoj zoni Velika | prosinac tekuće godine | % realizacije projekta uređenja Poduzetničke zone | 0% | 100% | 100% | 0 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Tijekom godine realizirana su ulaganja u poduzetničku zonu Velika, čime je unaprijeđena komunalna i infrastrukturna opremljenost zone te su dodatno poboljšani uvjeti za razvoj postojećih i dolazak novih poduzetnika. Provedbom planiranih aktivnosti osnažena je poduzetnička infrastruktura na području Općine Velika, a utrošena sredstva usmjerena su na stvaranje kvalitetnijeg i konkurentnijeg poslovnog okruženja.
1.2.1. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 1.2. Povećati konkurentnosti u poljoprivredi i akvakulturi | Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi | Tekuće potpore poljoprivredi | prosinac tekuće godine | broj poljoprivrednika korisnika potpora i pomoći | 20 | 30 | 16 | 46637.15 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika provodila je aktivnosti usmjerene na jačanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje ruralne infrastrukture. Kroz program tekućih potpora poljoprivredi pružena je financijska podrška poljoprivrednim proizvođačima, dok su sudjelovanjem na sajmovima, izložbama i natjecanjima promovirani lokalni proizvodi i poljoprivredna djelatnost. Vezano uz elementarne nepogode, isplaćene su naknade štete sukladno utvrđenim kriterijima. Posebna pozornost posvećena je uređenju ruralne infrastrukture, uključujući održavanje poljskih puteva i vodnih kanala, čime su poboljšani uvjeti za pristup poljoprivrednim površinama i unaprijeđena funkcionalnost poljoprivrednog zemljišta. Također su podmireni rashodi vezani uz provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu te su financirani programi udruga u poljoprivredi.
|  |  | Sajmovi, izložbe, natjecanja | prosinac tekuće godine | [5 empty] | DA, prosinac 2025.
|  |  | Naknada štete u slučaju elementarnih nepogoda | prosinac tekuće godine | [5 empty] | DA, prosinac 2025.
|  |  | Uređenje ruralne infrastrukture-održavanje poljskih puteva i vodnih kanala | prosinac tekuće godine | [5 empty] | DA, prosinac 2025.
|  |  | Rashodi u vezi provođenja zakona o poljoprivrednom zemljištu | prosinac tekuće godine | [5 empty] | DA, prosinac 2025.
1.3.2. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 1.3. Razviti održiv, inovativan i otporan turizam | Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu | Osiguravanje sredstava za provedbu aktivnosti turističke zajednice | prosinac tekuće godine | broj turističkih dolazaka | 8000 | 13000 | 5163 |  | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika provodila je aktivnosti usmjerene na daljnje unaprjeđenje turističke ponude i razvoj održive turističke destinacije. Osigurano je financiranje rada Turističke zajednice, čime je omogućena provedba promotivnih aktivnosti, organizacija događanja i kontinuirano upravljanje destinacijom. Također su realizirana ulaganja u razvoj turizma kroz infrastrukturne i sadržajne projekte, kao i financiranje rada trgovačkog društva Zlatni Papuk d.o.o., koje upravlja dijelom turističke infrastrukture. Provedeni su projekti izgradnje sportsko-rekreacijskog parka ZIP LINE te poučno-edukativne staze prema Starom gradu, čime je dodatno obogaćena turistička ponuda Općine Velika i unaprijeđena atraktivnost destinacije za posjetitelje.
|  |  | Izgradnja sportsko rekreacijskog parka ZIP LINE | prosinac tekuće godine | [5 empty] | DA, prosinac 2025.
|  |  | Izgradnja poučno edukativnih staza | prosinac tekuće godine | [5 empty] | DA, prosinac 2025.
|  |  | Projekt uređenja Slavonske kuće | prosinac tekuće godine |  |  |  |  | 129859.19 | DA, prosinac 2025.
2.1.1. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti | Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti | Dodjela sredstava osnovnim školama na području općine po potrebi (temeljem zamolbe škola) | prosinac tekuće godine | broj dostavljenih izvješća škola o utrošku sredstava za realizaciju programa | 2 | 2 | 2 | 82792.62 | DA, prosinac 2023. | PROVEDENO | Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika osigurala je sredstva za financiranje aktivnosti osnovnih škola na svom području, čime je doprinijela stabilnom i kvalitetnom odvijanju odgojno-obrazovnog procesa. Kroz kapitalna ulaganja izvršena je nabavka potrebne opreme, čime su unaprijeđeni materijalni uvjeti rada te poboljšana opremljenost školskih prostora. Navedene aktivnosti doprinijele su podizanju standarda obrazovanja i stvaranju kvalitetnijih uvjeta za učenike i nastavno osoblje.
2.1.2. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti | Omogućavanje jednakog pristupa obrazovanju | Stipendije i školarine za učenike i studente | prosinac tekuće godine | broj dodijeljenih stipendija u odnosu na broj zahtjeva | 50 | 60 | 41 | 39696 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika kontinuirano je osiguravala financijsku potporu učenicima i studentima kroz dodjelu stipendija i školarina, čime je pridonijela smanjenju financijskih prepreka u obrazovanju. Također je provedeno sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, čime je omogućena bolja dostupnost obrazovnih institucija učenicima s područja Općine. U okviru sporazuma s Požeško-slavonskom županijom nastavljeno je sufinanciranje studenata, čime je dodatno podržano visoko obrazovanje mladih.
|  |  | Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | prosinac tekuće godine | broj pozitivno riješenih zahtjeva za sufinanciranje povratne karte javnog prijevoza u odnosu na ukupan broj zahtjeva | 5 | 6 | 1 |  | DA, prosinac 2025.
|  |  | Nabavka udžbenika za učenike osnovne škole | prosinac tekuće godine | broj pozitivno riješenih zahtjeva za sufinanciranje nabavke udžbenika – radnih materijala u odnosu na ukupan broj zahtjeva | 2 | 2 | 0 |  | DA, prosinac 2025.
2.2.3. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 2.2. Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi | Ublažavanje socio-ekonomskih razlika stanovništva | Dodjela jednokratnih pomoći socijalno ugroženim skupinama | prosinac tekuće godine | broj pozitivno riješenih zahtjeva za pomoć u odnosu na ukupan broj zahtjeva | 15 | 20 | 47 | 54760.43 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika osiguravala je jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama i kućanstvima, sukladno zaprimljenim i odobrenim zahtjevima, čime je pružena izravna financijska podrška najranjivijim skupinama stanovništva. Također su provedene aktivnosti u okviru programa brige za osobe starije životne dobi, kojima se nastojalo unaprijediti kvaliteta života starijih osoba te osigurati dodatna socijalna sigurnost i potpora u svakodnevnom životu.
|  |  | Osiguravanje sredstava za financiranje programa/projekata udruga koje su programski usmjerene na rad u području socijalne skrbi-programi brige za osobe starije životne dobi | prosinac tekuće godine | broj programa/projekata usmjerenih prema osobama starije životne dobi | 1 | 3 | 1 |  | DA, prosinac 2025.
2.3.1. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 2.3. Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život | Ulaganje u razvoj sporta | Rekonstrukcija športsko rekreacijskog centra Općine Velika | prosinac tekuće godine | % realizacije projekta rekonstrukcije športsko rekreacijskog centra Općine Velika | 0% | 90% | 0% | 168257.26 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika osigurala je financijsku potporu sportskim društvima kroz program donacija, čime je omogućeno redovito funkcioniranje klubova, sudjelovanje na natjecanjima te uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti. Provedena su i kapitalna ulaganja u izgradnju i opremanje dječjih igrališta, kao i u sportske i rekreacijske objekte, čime je unaprijeđena sportska infrastruktura te povećana dostupnost kvalitetnih sadržaja za rekreaciju i aktivno provođenje slobodnog vremena.
|  |  | Izgradnja i opremanje dječjih igrališta | prosinac tekuće godine | broj izgrađenih i opremljenih dječjih igrališta | 5 | 10 | 1 |  | DA, prosinac 2025.
|  |  | Adaptacija svlačionica-poboljšani prostorni uvjeti za nogometni klub NK Sloga Trenkovo | prosinac 2022. | % realizacije projekta adaptacije svlačionica | 50% | 0% | 0% |  | DA, prosinac 2022.
2.4.1. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 2.4. Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu | Ulaganje u kulturu i kulturnu infrastrukturu | Tekuće donacije župnim uredima | prosinac tekuće godine | broj izgrađenih/obnovljenih sakralnih objekata | 2 | 4 | 2 | 40159.94 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika provela je ulaganja u objekte kulture, uključujući obnovu i rekonstrukciju kulturnih znamenitosti i baštine, čime su unaprijeđeni uvjeti za kulturne aktivnosti lokalnog stanovništva. Također su dodijeljene donacije vjerskim zajednicama, čime je omogućeno očuvanje sakralnih objekata i poticanje kulturnog djelovanja u zajednici. Realizacijom ovih aktivnosti poboljšana je kulturna infrastruktura i sustav upravljanja kulturnom baštinom na području Općine Velika.
|  |  | Sufinanciranje izgradnje kapele u Radovancima | prosinac tekuće godine | [5 empty] | DA, prosinac 2025.
2.4.2. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 2.4. Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu | Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava | Potpora održavanju kulturnih manifestacija | prosinac tekuće godine | broj organiziranih kulturnih manifestacija | 3 | 4 | 4 | 126856.61 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika dodijelila je donacije kulturnim udrugama, čime je osigurana stabilna financijska podrška za njihovo djelovanje i razvoj kapaciteta. Osim toga, provedene su brojne kulturne manifestacije koje su potaknule sudjelovanje lokalnog stanovništva, promicale kulturnu baštinu te unaprijedile vidljivost i prepoznatljivost kulturno-umjetničkih programa u zajednici. Realizacijom ove mjere unaprijeđeni su uvjeti za rad kulturnih društava i kulturno-umjetničkih programa, postignuto je aktivnije sudjelovanje zajednice u kulturnim događanjima.
|  |  | Potpora radu i djelovanju udrugama kulturne djelatnosti | prosinac tekuće godine | broj aktivnih udruga iz područja kulture | 2 | 3 | 5 |  | DA, prosinac 2025.
2.5.1. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 2.5. Osnažiti organizacije civilnog društva (OCD) | Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva | Osiguranje sredstava za rad športskih klubova i udruga | prosinac tekuće godine | broj aktivnih udruga civilnog društva | 10 | 12 | 18 | 20469.42 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika osigurala je financijsku podršku za redovnu djelatnost i aktivnosti udruga socijalnog karaktera, udruga proizašlih iz Domovinskog rata, Crvenog križa i službe traženja, čime je unaprijeđen rad civilnog sektora na lokalnoj razini. Dodatno, provedbom mjere sufinancirana je oprema za rad udruga, potaknuta suradnja između organizacija civilnog društva te omogućeni prostorni uvjeti za njihov rad. Aktivnosti OCD-ova bile su usmjerene na socijalno poduzetništvo, socijalna pitanja i povećanje uključenosti građana u lokalne inicijative.
|  |  | Podupiranje aktivnosti udruga socijalnog karaktera | prosinac tekuće godine | [5 empty] | DA, prosinac 2025.
|  |  | Potpora redovnoj djelatnosti civilnih udruga - Dodjela sredstava udrugama prema pojedinačnim zamolbama | prosinac tekuće godine | [5 empty] | DA, prosinac 2025.
|  |  | Izdvajanje sredstava temeljem zakona za rad Crvenog križa i službe traženja | prosinac tekuće godine | broj pojedinačnih zamolbi za dodjelu sredstava udrugama | 5 | 6 | 42 |  | DA, prosinac 2025.
|  |  | Izdvajanje sredstava za razne pomoći humanitarnog karaktera | prosinac tekuće godine | [5 empty] | DA, prosinac 2025.
2.6.1. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 2.6. Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu | Ulaganje u cestovni i željeznički promet | Izgradnja i modernizacija cesta | prosinac tekuće godine | km asfaltiranih prometnica | 20 | 30 | 0.219 | 503556.76 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika realizirala je aktivnosti izgradnje i modernizacije cesta, izgradnje parkirališta te pješačkih i biciklističkih staza. Također je izvršeno komunalno opremanje cestovne infrastrukture, čime su osigurani sigurniji i funkcionalniji prometni pravci za sve korisnike. Provedbom mjere unaprijeđena je prometna povezanost unutar Općine Velika i s okolnim područjima, povećana je sigurnost sudionika u prometu, te su stvoreni preduvjeti za daljnji razvoj održivog i modernog cestovnog, pješačkog i biciklističkog prometa.
|  |  | Komunalno opremanje cestovne infrastrukture | prosinac tekuće godine | [5 empty] | DA, prosinac 2025.
|  |  | Izgradnja parkirališta | prosinac tekuće godine | broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta | 10 | 20 | 0 |  | DA, prosinac 2025.
|  |  | Izgradnja i rekonstrukcija pješačkih površina | prosinac tekuće godine | km novih pješačkih staza | 10 | 6 | 1.8375 |  | DA, prosinac 2025.
2.6.2. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 2.6. Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu | Ulaganje u sustave vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda | Izgradnja vodovodne mreže | prosinac tekuće godine | km novoizgrađene i rekonstruirane vodovodne infrastrukture | 10 | 8 | 1 | 3617.1 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika realizirala je sve aktivnosti predviđene proračunom, uključujući radove na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži. Provedbom mjere poboljšana je funkcionalnost i pouzdanost sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje otpadnih voda, osigurana bolja kvaliteta vode za stanovništvo te smanjen negativni utjecaj na okoliš. Provedbom mjere stvoreni su preduvjeti za održivo upravljanje vodnim resursima i infrastrukturom u Općini Velika.
|  |  | Izgradnja kanalizacijske mreže | prosinac tekuće godine | km novoizgrađene i rekonstruirane kanalizacijske infrastrukture | 10 | 10 | 0 |  | DA, prosinac 2025.
2.6.3. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 2.6. Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu | Ulaganje u lokalnu komunalnu infrastrukturu, sustav opskrbe prirodnim plinom i električnu energiju | Provedba planiranih aktivnosti iz Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | prosinac tekuće godine | održavane javne površine u m2 | 30000 | 40000 | 40000 | 628275.45 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Velika realizirala je sve planirane aktivnosti, uključujući održavanje i modernizaciju javne rasvjete, javnih zelenih površina, nerazvrstanih cesta (uključujući zimsku službu), groblja, društvenih domova i ostalih javnih građevina te sustava javne odvodnje oborinskih voda. Dodatno su provedeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete, uređenju mjesnih groblja, kapitalnim ulaganjima u društvene domove te izgradnji Trga sv. Augustina u Velikoj, čime je unaprijeđena komunalna i društvena infrastruktura u općini. Provedbom mjere poboljšani su uvjeti života građana, osigurana pouzdana opskrba energijom i razvijena održiva lokalna infrastruktura.
|  |  | Izgradnja i uređenje planiranih objekata na grobljima | prosinac tekuće godine | broj mjesnih groblja na kojima su provedene aktivnosti izgradnje i uređenja | 15 | 15 | 4 |  | DA, prosinac 2025.
|  |  | Zamjena postojećih tijela javne rasvjete energetskim učinkovitim rasvjetnim tijelima | prosinac tekuće godine | broj postavljenih novih rasvjetnih tijela | 0 | 100 | 0 |  | DA, prosinac 2025.
|  |  | Izgradnja i uređenje trgova u naseljima | prosinac tekuće godine | broj uređenih/izgrađenih trgova | 1 | 0 | 0 |  | DA, prosinac 2025.
2.7.1. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 2.7. Osigurati ekološku i energetsku tranziciju | Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama | Zbrinjavanje komunalnog otpada | prosinac tekuće godine | količina odvojeno prikupljenog otpada | 150 | 160 | 152.679 | 140549.7 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Općina Velika realizirala je sve planirane aktivnosti, uključujući sanaciju odlagališta otpada, zbrinjavanje komunalnog otpada i životinja s javnih površina, provedbu deratizacije te sufinanciranje rada reciklažnog dvorišta Velika. Dodatno su provedene edukativno-informativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti građana o pravilnom odlaganju otpada i očuvanju okoliša, kao i izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Vinogradinama, čime je unaprijeđena lokalna infrastruktura za gospodarenje otpadom. Provedbom mjere poboljšani su uvjeti za očuvanje prirodnih resursa, povećana učinkovitost sustava gospodarenja otpadom te promovirane prakse kružnog i zelenog gospodarstva.
|  |  | Zbrinjavanje životinja s javnih površina | prosinac tekuće godine | [5 empty] | DA, prosinac 2025.
|  |  | Usluge deratizacije | prosinac tekuće godine | [5 empty] | DA, prosinac 2025.
|  |  | Sufinanciranje rashoda reciklažnog dvorišta Velika | prosinac tekuće godine | [5 empty] | DA, prosinac 2025.
2.7.2. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 2.7. Osigurati ekološku i energetsku tranziciju | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora energije | Energetska obnova zgrade općine - Smanjenje potrošnje energenata što se direktno replicira na uštedu na režijama | prosinac tekuće godine | broj objekata na kojima je provedena energetska obnova | 2 | 2 | 1 | 694957.69 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Općina Velika realizirala je sve planirane aktivnosti, uključujući ulaganja u energetsku učinkovitost zgrada javne namjene, uređenje i modernizaciju zgrade Općine te nabavu potrebne opreme i uređaja za javne objekte. Dodatno su provedene aktivnosti usmjerene na poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i ekološke tranzicije, čime je unaprijeđena energetska učinkovitost lokalnih objekata, smanjena potrošnja energije i povećana održivost infrastrukture. Provedbom mjere ostvareni su značajni doprinosi u području energetske učinkovitosti i ekološke tranzicije na području Općine Velika.
2.8.1. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 2.8. Osigurati demografski oporavak | Poticanje pronatalitetne politike | Dodjela naknada za novorođenu djecu | prosinac tekuće godine | broj dodijeljenih potpora za novorođenčad | 30 | 38 | 44 | 156724.81 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Općina Velika realizirala je sve planirane aktivnosti, uključujući financijsku podršku mladim obiteljima, isplate naknada za novorođenu djecu, sufinanciranje smještaja djece u vrtiće i predškolskih programa te redovan rad i opremanje Dječjeg vrtića Velika. Također su osigurani kvalitetni uvjeti za predškolski odgoj i produženi rad ustanova, što je doprinijelo unapređenju dostupnosti i kvalitete podrške roditeljstvu u zajednici.
|  |  | Dodjela pomoći mladim obiteljima | prosinac tekuće godine | broj dodijeljenih pomoći mladim obiteljima | 0 | 6 | 13 |  | DA, prosinac 2025.
|  |  | Osiguravanje sredstava za obavljanje programa predškolskog odgoja pri vrtiću te programa predškole | prosinac tekuće godine | broj djece korisnika vrtića | 65 | 80 | 88 |  | DA, prosinac 2025.
3.1.1. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom | Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave | Osiguravanje obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine | prosinac tekuće godine | broj zaposlenika samoupravne jedinice koji su sudjelovali u dodatnim edukacijama | 4 | 5 | 6 | 712136.64 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Općina Velika realizirala je sve planirane aktivnosti, uključujući redovan rad općinskih službi, otplatu primljenih zajmova, održavanje proračunske zalihe, nabavku dugotrajne imovine te redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela. Također su uspješno provedene aktivnosti vezane uz političke stranke i provođenje izbornih procesa, uz osiguranje potpune transparentnosti i efikasnog funkcioniranja lokalne uprave. Digitalizacija i modernizacija administrativnih procesa omogućila je poboljšanu dostupnost usluga građanima te unaprijedila participativno upravljanje.
|  |  | Realiziranje osnovnih aktivnosti predstavničkog tijela | prosinac tekuće godine | broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS | 2 | 4 | 1 |  | DA, prosinac 2025.
3.2.1. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 3.2. Unaprijediti sustav prostornog i strateškog planiranja | Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja | Nastavak ozakonjenja nelegalno izgrađenih građevina te izrada izmjena prostorno planske dokumentacije općine | prosinac tekuće godine | broj izrađenih izmjena prostorno planske dokumentacije | 0 | 1 | 0 | 24966 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Općina Velika realizirala je sve aktivnosti predviđene proračunom i Planom provedbe, uključujući izradu i ažuriranje prostorno-planske dokumentacije, praćenje postotka izgrađenosti u prostornim planovima, te izmjene i nadopune dokumentacije.
|  |  | Izrada projektne dokumentacije | prosinac tekuće godine | broj izrađene projektne dokumentacije | 2 | 7 | 10 |  | DA, prosinac 2025.
3.3.2. | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.godine 3.3. Ojačati otpornosti na krizne situacije | Unapređenje sustava zaštite od velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća | Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici požeštine | prosinac tekuće godine | broj intervencija zaštite i spašavanja | 2 | 2 | 42 | 103933.67 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Općina Velika realizirala je sve predviđene aktivnosti sukladno proračunu i Planom provedbe. Ulaganja su uključivala jačanje operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite, financiranje redovnog rada i kapitalnih ulaganja u dobrovoljna vatrogasna društva (DVD), Javnu vatrogasnu postrojbu, HGSS te aktivnosti Civilne zaštite. Također su izrađene procjene rizika od katastrofa za područje županije, ocjene spremnosti sustava civilne zaštite za djelovanje i planovi za jačanje operativne sposobnosti snaga civilne zaštite.
|  |  | Tekuće donacije DVD-u za redovan rad | prosinac tekuće godine
|  |  | Pomoći za Javnu vatrogasnu postrojbu | prosinac tekuće godine
|  |  | Podmirenje rashoda za civilnu zaštitu | prosinac tekuće godine
|  |  | Tekuće donacije HGSS-u | prosinac tekuće godine
3723505.31
| Datum: | 12.02.2026.
Ime i prezime predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:
Potpis predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:
POTPIS ODGOVORNE OSOBE JLP(R)S:
Note on A3: MRRFEU-KT: Unesite naziv samoupravne jedinice koja je nositelj izrade akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on C3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv obveznika izrade akta
Note on E3: MRRFEU-KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on H3: MRRFEU-KT: Unesite godinu za koju izrađujete izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi
Note on B4: MRRFEU-KT: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plan razvoja JP(R)S i ako je primjenjivo plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom pojedine mjere. Podatak se prenosi iz vežećeg provedbenog programa.
Note on C4: MRRFEU-KT: Unesite naziv mjere za koju dostavljate podatke o provedbi za izvještajno razdoblje. Naziv se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on D4: MRRFEU-KT: Unesite ključne točke ostvarenja utvrđene za prethodno navedenu mjeru. Potrebno je navesti samo one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuća bio tijekom izvještajnog razdoblja. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on E4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o planiranom roku postignuća za prethodno navedene ključne aktivnosti za provedbu mjere. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on F4: MRRFEU-KT: Molimo unesite naziv svakog pojedinog pokazatelja rezultata utvrđenog za navedenu mjeru. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on G4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o početnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on H4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o ciljnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata za izvještajno razdoblje. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa. U slučaju da u provedbenom programu za određeni pokazatelj rezultata nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, unesite oznaku n/p.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata za izvještajno razdoblje. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata potrebno je unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost za izvještajno razdoblje. U slučaju da za određeni pokazatelj rezultata u važećem provedbenom programu nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, u pripadajućem polju unesite oznaku N/P.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava (u EUR) utrošenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku N/P)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnosti postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja provedba mjere uredno završena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) (sve pripadajuće ključne aktivnosti za provedbu mjere su postignute u planiranom roku);; - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (tijekom izvještajnog razdoblja je zabilježeno odstupanje od planiranih rokova za postignuće utvrđenih ključnih aktivnosti za provedbu mjere); - NIJE POKRENUTO (ako provedba mjere nije započela, iako je prema planiranim rokovima trebala započeti tijekom izvještajnog razdoblja); - ODUSTAJE SE (ako se tijekom izvještajnog razdoblja odustalo od provedbe mjere).
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite samo najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanja od planirane dinamike i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja